|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  распоряжением Администрации  Курской области  от 22.02.2019 № 80-ра  (в редакции распоряжения  Администрации Курской области  от 30.04.2019 № 194-ра)  **ПЛАН** | | | | | | | | | | | | | | |
| **реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов** | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»** | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| **1.1.** | **Контрольное событие программы 1.1.** Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» проведен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  | 30.04 |  |  |  | 30.04 |  |  |  | 30.04 |  |  |  |
| **1.2.** | **Контрольное событие программы 1.2.** Международный лагерь студенческого актива «Славянское содружество» проведен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  | 30.08 |  |  | 30.06 |  |  |  | 30.06 |  |  |  |
| **1.3.** | **Контрольное событие программы 1.3.**  Закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки проведен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  | 30.04 |  |  |  | 30.04 |  |  |  | 30.04 |  |  |  |
| **1.4.** | **Контрольное событие программы 1.4.** Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов перечислены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.5.** | **Контрольное событие программы 1.5.**  Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для молодых специалистов перечислены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.6.** | **Контрольное событие программы 1.6.**  Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи перечислены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.7.** | **Контрольное событие программы 1.7.**  Мероприятия, направленные на государственную поддержку талантливой молодежи, проведены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.8.** | **Контрольное событие программы 1.8.**  Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.9.** | **Контрольное событие программы 1.9.**  Соревнования и сборы военно - патриотических клубов проведены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.10.** | **Контрольное событие программы 1.10.** Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.11.** | **Контрольное событие программы 1.11.**  Мероприятия, направленные на создание условий для развития наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), проведены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **1.12.** | **Контрольное событие программы 1.12.**  Мероприятия, направленные на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, проведены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Туризм»** | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| **2.1.** | **Контрольное событие программы 2.1.** Участие в Международной туристской выставке «Интурмаркет» (г. Москва) приняло ОБУ «Областной центр туризма» | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 31.03 |  |  |  | 31.03 |  |  |  | 31.03 |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Контрольное событие программы 2.2.** Участие в межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка» приняло ОБУ «Областной центр туризма» | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  | 30.06 |  |  |  | 30.06 |  |  |  | 30.06 |  |  |  |
| **2.3.** | **Контрольное событие программы 2.3.** Отчет о развитии туротрасли в регионе подготовлен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»** | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| **3.1.** | **Контрольное событие программы 3.1.** Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, предоставлены | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 30.11 |  |  |  | 30.11 |  |  |  | 30.11 |  |
| **3.2.** | **Контрольное событие программы 3.2.** Отчет об эффективности использования субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, подготовлен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  |  | 31.01 |  |  |  | 31.01 |  |  |  |  |
| **3.3.** | **Контрольное событие программы 3.3.** Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области сформирован | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 31.03 |  |  |  | 31.03 |  |  |  | 31.03 |  |  |  |  |
| **3.4.** | **Контрольное событие программы 3.4.**  Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха детей Курской области в текущем году в Министерство образования и науки РФ предоставлен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»** | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| **4.1.** | **Контрольное событие программы 4.1.** Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) соответствует 100% | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |